Организационная схема реализации программы

| № п/п | Содержание работы | Источник финансирования | Организаторы работ | Предполагаемая сумма финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| # I. Управление гимназией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование баз данных о состоянии гимназии | Текущие расходы | Уласевич О.Н. Кюнбергер А.Л. | 12 | 8 | 8 | - | - | Повышение эффективности управления гимназией |
|  | Освоение новых технологий управления администрацией гимназии | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Повышение качества и эффективности управленческих решений |
|  | Развитие системы общественного соуправления гимназией | - | Уласевич О.Н. Мелузова Г.А. | * | * | * | * | * | Создание условий для участия общества в управлении гимназией |
|  | Создание оптимальной модели взаимодействия со средствами массовой информации, выпуск печатной продукции | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Чупрына Н.В. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Участие в формировании открытой информационной системы, распространении передового педагогического опыта |
| II. Проектирование современного качества образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование информационного банка педагогических идей (новаций) | Текущие расходы | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Создание информационных, научно-методических условий для активизации инновационной деятельности гимназии и разработки программы ее развития |
|  | Разработка рекомендаций по созданию гимназического компонента государственных образовательных стандартов | - | Уласевич О.Н. Волков А.В. | * | * |  |  |  | Обеспечение адресности и дифференциации образования |

|  | Внедрение современной модели организации предпрофильной подготовки и профильного обучения (проект НЛМК, сотрудничество с ВУЗами) | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | Формирование у обучающихся осознанного выбора профиля обучения, направления обучения в учреждениях профессионального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание (подбор) методик по определению готовности старшеклассников к выбору профиля обучения, профессиональному самоопределению личности | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 2 | 2 |  |  |  | Повышение эффективности процедуры отбора обучающихся в профильные классы; отработка критериев определения эффективности предпрофильной подготовки и профильного обучения |
|  | Развитие альтернативных форм получения образования: экстернат, самообразование, семейное образование, их методическое и психолого-педагогическое оснащение | Текущие расходы | Уласевич О.Н. Волков А.В. Смородина Л.М. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса |
|  | Создание и внедрение образовательных программ, отражающих индивидуальную траекторию развития ребенка | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса |
|  | Совершенствование системы социально-педагогической поддержки одаренных детей. Проведение лагерных сборов, летних экспериментальных практик, руководство научными исследованиями | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 36 10 | 40 10 | 40 10 | 50 10 | 50 10 | Обеспечение адресности и дифференциации образовательного процесса. Удовлетворение потребностей обучающихся в образовании повышенного уровня. Повышение конкурентоспособности образования, предоставляемого гимназией |
|  | Проведение мониторинговых исследований качества образования на гимназическом уровне | Текущие расходы | Уласевич О.Н. Волков А.В. | * | * | * | * | * | Осуществление независимой экспертизы качества гимназического образования |
|  | Развитие воспитательной системы «Гармония» | - | Уласевич О.Н. Мелузова Г.А. | * | * | * | * | * | Повышения уровня воспитанности и социализации обучающихся |
|  | Интеграция дополнительного и общего образования на основе преемственности программ | - | Уласевич О.Н. Волков А.В. Смородина Л.М. | * | * | * | * | * | Формирование единого образовательного пространства гимназии |
| III. Модернизация экономических механизмов в гимназии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение форм действия попечительского совета | - | Уласевич О.Н. Чупрына Н.В. Смородина Л.М. | * | * | * | * | * | Увеличение объемов внебюджетных средств |
|  | Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг | Внебюджетные средства | Администрация | * | * | * | * | * | Увеличение объемов внебюджетных средств |
|  | Изучение рынка предпринимательской деятельности | - | Чупрына Н.В. | * | * | * | * | * | Увеличение объемов внебюджетных средств |
| IV. Укрепление учебно-материальной и материально-технической базы гимназии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт здания, благоустройство территории | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Самохина Н.М. | 800 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 | Соответствие основных фондов лицензионным условиям |
|  | Приобретение оборудования для системы общего и дополнительного образования гимназии, модернизация учебных кабинетов | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. зав. кафедрами | 300 80 | 300 80 | 300 80 | 350 80 | 400 80 | Соответствие оборудования гимназии лицензионным условиям и современным требованиям, обеспечивающим новое содержание общего и дополнительного образования |
|  | Приобретение спортивного оборудования | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Пухкаева М.В. | 95 10 | 100 10 | 100 10 | 100 10 | 100 10 | Обеспечение условий безопасности и сохранения жизни и здоровья обучающихся |
|  | Приобретение учебной, столовой, офисной мебели | Текущие Расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Самохина Н.М. | 40 60 | 40 60 | 40 60 | 40 60 | 40 60 | Соответствие оборудования гимназии лицензионным условиям и современным требованиям, обеспечивающим новое содержание образования |
|  | Приобретение учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования | Текущие расходы Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Самохина Н.М. | 187 500 | 200 100 | 200 100 | 250 100 | 250 100 | Соответствие пособий гимназии лицензионным условиям и современным требованиям, обеспечивающим новое содержание образования |
|  | Приобретение торгово-технологического оборудования | Текущие расходы | Уласевич О.Н. Самохина Н.М. | - | 60 | 80 | 100 | 100 | Улучшение качества питания детей |
|  | Приобретение транспорта | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Самохина Н.М. | - | - | - | 250 | - | Рост ресурсообеспеченности гимназии |
| V. Информатизация гимназического образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание информационной локальной сети | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волкова А.А. | 50 | 50 | 50 |  |  | Обеспечение доступа к информации гимназии |
|  | Создание информационного узла (сайта), пополнение информации | - | Уласевич О.Н. Волкова А.А. | * | * | * | * | * | Создание информационного представительства гимназии в сети Интернет |
|  | Оснащение компьютерной техникой гимназии | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волкова А.А. | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | Техническое обеспечение процесса информатизации гимназии |
| VI. Кадры гимназии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание информационного банка данных кадров гимназии | - | Уласевич О.Н. Волков А.В. | * | * | * | * | * | Повышение эффективности использования человеческих ресурсов |
|  | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по использованию информационных технологий | - | Уласевич О.Н. Волков А.В. | * | * | * | * | * | Подготовка специалистов, способных системно решать педагогические проблемы с помощью современных информационных технологий |
|  | Совершенствование процедуры аттестации педагогических кадров на II категории | - | Уласевич О.Н. Волков А.В. | * | * | * | * | * | Повышение профессионального мастерства педагогических кадров |
|  | Организация курсовой подготовки администрации гимназии в области экономики и образовательного менеджмента | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Обеспечение кадрами, способными работать в развивающемся образовательном пространстве |
|  | Организация переподготовки по наиболее востребованным педагогическим специальностям | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Обеспечение кадрами, способными работать в развивающемся образовательном пространстве |
|  | Организация курсовой подготовки для заместителя директора гимназии по информатизации | Внебюджетные средства | Уласевич О.Н. Волков А.В. | 5 | - | - | - | - | Подготовка специалиста, способного управлять процессом информатизации гимназии |

Директор МОУ гимназии №12 г. Липецка 										О.Н. Уласевич